附件3

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      □√完成结果评价

项目名称：      综合事务项目

项目单位：中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心

主管部门：     中共海南省委机构编制委员会办公室

评价时间：   2019年6月1日至2019年7月31日

组织方式：□财政部门  □√主管部门  □项目单位

评价机构：□中介机构  □专家组 □√项目单位评价组

评价单位（盖章）：中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心

上报时间：2019年7月

项目绩效目标表

项目名称：综合事务项目

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 调研地区数 | 15个 | 15个或以上 | 12个以上 | 8个以上 | 8个以下 |
|  | 会议及培训 班数 | 3期 | 3期或以上 |  |  | 不足3期 |
|  | 全年培训人次 | 100人次 | 100人次或以上 | 100人次以上 | 80人次以上 | 80人次以下 |
| 成效指标 | 机构编制统计 | 完成实效与质量 | 提前完成数据汇总、分析、上报中央编办，并发现全省机构编制管理问题。配合相关部门修正。 | 按时完成数据汇总、分析、上报中央编办，发现机构编制管理问题 | 按时完成数据汇总、分析、上报中央编办。 | 未按时完成数据汇总、分析、上报中央编办。 |
|  | 培训效果 | 满意度95%以上 | 95%以上 | 90%以上 | 85%以上 | 85%以下 |
|  | 软件正版化 | 软件正版化100% | 100% | 90%以上 | 80%以上 | 80%以下 |
|  | 政务和公益域名注册管理 | 域名注册及正常状态率80%以上 | 80%以上 | 70%以上 | 60%以上 | 60%以下 |

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 省委编办电子政务中心 | 主管部门 | 省委编办 |
| 项目负责人 | 罗庆 | 联系电话 | 65307201 |
| 地址 | 海口市国兴大道9号 | 邮编 | 570204 |
| 项目类型 | 经常性项目（√ ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额 （万元） | 24.3 | 实际到位资金（万元） | 24.3 | 实际使用情况（万元） | 11.32 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 | 24.3 | 省财政 | 24.3 |  |  |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 3 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 96 |
| 评价等次 | 优 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 郭雄文 | 副主任 | 省委编办 | 98 | 郭雄文 |
| 殷永静 | 副主任 | 省委编办 | 98 | 殷永静 |
| 杨庆冠 | 处长 | 省委编办 | 98 | 杨庆冠 |
| 周向波 | 处长 | 省委编办 | 98 | 周向波 |
| 杨志凌 | 处长 | 省委编办 | 98 | 杨志凌 |
| 李宏亮 | 处长 | 省委编办 | 98 | 李宏亮 |
| 谷 江 | 处长 | 省委编办 | 98 | 谷 江 |
| 罗 庆 | 中心主任 | 省委编办电子政务中心 | 98 | 罗 庆 |
| 评价工作组组长：郭雄文 项目单位负责人：罗 庆 单位：中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心 2019年7月 日 |

财政支出项目绩效评价报告

# 一、项目概况

# （一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

# 综合事务项目属专项业务类项目，主要用于开展机构编制统计及实名制、政务和公益机构域名注册管理、机构编制网站群、办公自动化使用等机构编制信息化建设，主要内容  包括：召开机构编制统计工作布置会，省外调研及参加中央编办有关会议等差旅支出，省内调研、工作指导，中心日常办公和信息系统运维保障经费等。

# （二）项目绩效目标

# 1. 项目绩效总目标

综合事务项目为省委编办电子政务中心经常性项目，结合2018年工作要点，省委编办电子政务中心设定了项目绩效目标。

项目产出：全年赴15个市县调研；举办3期会议（培训）；全年培训100人次以上。

项目成效：政务和公益名注册及正常状态率80%以上 ；按时完成机构编制统计工作；会议和培训效果满意度95%以上；软件正版化100% 。

# 二、项目资金使用及管理情况

- 项目资金到位情况分析

项目资金合计24.3万元，全部为财政拨款资金，2018省财政厅实际下达预算24.3万元，资金当年全部到位。

- 项目资金使用情况分析

2018年综合事务项目支出11.32万元，全年支出进度46.58%。该项目主要支出情况：会议费4.26万元，为召开2018年度机构编制统计工作布置会；差旅费5.34万元，为赴省内外调研、学习产生的交通费、食宿费等；办公费0.52万元，为购买办公用品、耗材等；公车运行维护费0.54万元；劳务费0.33万元，为办公室搬迁费用。

# 项目资金管理情况分析

# 严格按照《中共海南省委机构编制委员会办公室电子政务中心财务管理规定》要求，大额资金使用，均报请省委编办主任会议研究决定。项目资金严格按照相关规定进行管理，严格资金开支审批程序和权限，未发生违规情况。

三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

严格按照年初工作计划，逐项落实机构编制电子事务管理工作任务，定期向省委编办办领导报告工作进展情况。对涉及工作经费开支的，严格按照先申请后开支等管理要求。坚决贯彻落实中央八项规定和省委20条规定的总要求，严格遵守财政资金管理的各项制度。有关会议食宿安排、差旅等开支，严格按照政府采购有关规定执行。各项工作达成了预定绩效目标，有效提高了全省机构编制信息化水平。

# 项目管理情况分析

# 省委编办电子政务中心按照省财政厅下达的项目预算开展工作，严格执行各项财经法规，年间召开1次会议，部署2018年度机构编制统计工作，运营维护全省机构编制信息系统，机构编制政务专网通畅，各级编办使用率高，运行情况良好。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目年初预算24.3万元，2018年省财政厅实际下达预算24.3万元，实际使用11.32万元，各项支出控制在省财政有关标准内，无超预算执行情况。

- 项目成本（预算）节约情况

省委编办电子政务中心认真落实中央和我省厉行节约有关要求，按规定控制一般性支出，根据年初工作安排及目标，及时制定了工作实施计划，各项工作开支项目都严格根据财务管理制度审批支出，厉行节约，在经费标准内开支经费。

# 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2018年度机构编制统计部署会按照年初计划如期召开，积极参加中央编办安排的培训，信息化建设维护根据工作需要及时开展，按时按规定完成各项工作。

- 项目完成质量

# 按时召开机构编制统计工作布置会，传达学习中央编办机构编制统计工作会议精神，总结上年度机构编制统计工作，部署2018年统计年报工作；抓好全省域名注册工作，2018年我省域名注册量完成90%以上；赴市县调研指导以及现场运维保障，确保全省机构编制信息系统和业务专网运行正常。

- 项目预期目标完成程度

1.2018年度机构编制统计按时按量完成中央编办要求的数据月报工作；2.根据中央编办的工作要求，完成实名制系统月报工作；3.政务和公益机构域名注册省直单位注册量100%，全省达85%；4.定期更新全省机构编制网信息，不断提高政务公开水平；5.信息系统和业务专网使用正常；6.开发实名制系统权责清单管理模块，与中央编办机构编制云平台实现数据对接。

# 项目实施对经济和社会的影响

# 1.机构编制统计数据汇总，为省委省政府、办领导提供决策依据。

# 2.政务和公益机构域名注册和政府网站挂标工作推广，使社会公众可分辨真假网站。协助网信办、公安厅、通信管理局联合清理假网站。

# 3. 项目的可持续性分析

# 综合事务项目为经常性项目，省财政厅每年下达一定的预算，确保了省委编办电子政务中心每年能正常履行职责职能，完成省委、省政府、中央编办和省编委交代的各项任务。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

# 因全省事业单位改革，2018年下半年，省委编办电子政务中心不再承担机构编制统计等行政职能，原计划的2018年度统计汇总培训班取消，节约经费约12万元。

# 综合评价情况及评价结论

# 2018年综合事务项目有明确的绩效目标，资金到位及时，年初制定工作计划，年间因党政机构改革单位职责发生变动及时调整项目开支内容，项目实施过程严格按照有关经费管理规定执行，保障各项工作有序进行，项目绩效自评成绩为：优。